## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
Grupo: | 5
Proyecto: | Sistema de seguimiento académico de un colegio de nivel secundario | SACNS
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2021-10-11
Fin: | 2021-12-20
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | InicIo | Fin | % de Avance
Reunión con el Cliente | - | - | Ramos/JP | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 100%
Desarrollo del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto(PROJECT CHARTER) | SACNS-PP.DOCX | Zenobio /DB, Fanola/DS , Balceda/,Carhuamaca | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 50%
Listado Historias de Usuario | Documento de Historias de Usuario | SACNS-HU.XLSX | Llerena/DF,Araujo/SM,Lazaro/A,Ramos/JP | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 50%
Diseño de Base de Datos | Documento de Base de Datos | SACNS-DBD.DOCX | Balceda,Ramos | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 0%
Diseño de Interface Web | Documento de Diseño de Interface | SACNS-DDI.DOCX | Llerena,Lazaro | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 0%
Diseño de Software | Documento de Diseño de Software | SACNS-DDS.DOCX | Fanola, Araujo, Carhuamaca | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 0% | - casos de uso - diagrama de clases UML - requisitos funcionales y no funcionales
Configuración Base de datos | Manual de Configuración | SACNS-DCBD.DOCX | Balceda, Ramos,Araujo,Zenobio | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 0%
Establecer estilos para la web | Guía de Estilos | SACNS-GE.DOCX | Llerena,Lazaro | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 0%
Sprint retrospective | - | - |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 0%
Hito 1 - Fin del Sprint 1 |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-11-01 | 0%
HU - Modulo Autenticación de Usuario | Módulo de Autenticación de Usuario | SACNS-MAU |  | 2021-11-01 | 2021-11-14 | 0%
HU - Modulo Usuario Profesor | Módulo de Usuario Profesor | SACNS-MUP |  | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 0%
Sprint retrospective | - | - |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 0%
Hito 2 - Fin del Sprint 2 |  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-21 | 0%
HU - Módulo Usuario Padre de familia | Módulo Usuario padre de familia | SACNS-MUPF |  | 2021-11-22 | 2021-12-12 | 0%
HU - Módulo Usuario Administrador | Módulo Usuario Administrador | SACNS-MUD |  | 2021-11-22 | 2021-12-12 | 0%
Generar documentación para la instalación | Manual de instalación | SACNS-DI | Llerena,Ramos | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 0%
Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SACNS-MU | Lázaro /Balceda/Carhuamaca | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 0%
Sprint retrospective | - | - |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 0%
Hito 3 - Fin del Sprint 3 |  |  |  | 2021-11-22 | 2021-12-19 | 0%

## Miembros del Grupo
Participantes y Roles
Nombre | Rol | Abreviatura
Ramos Rivas | Jefe de Proyecto | JP
Edgar Zenobio | Desarrollador Backend | DB
Valeria Llerena | Desarrollador Frontend | DF
Fanola Tarazona, Jonathan | Desarrollador Backend | DB
Carhuamaca Albert | Desarrollador Frontend | DF
Lázaro Escobar, Vivian | Analista de Software /SCRUM | A /SM
Balceda Delgado, Adriana | Admibistrador de BD | BDA
Araujo Santillan, Pedro | Scrum master | SM